2021年中央财政农业重大技术协同推广

计划试点实施方案

按照《农业农村部办公厅关于开展农业重大技术协同推广计划试点的通知》(农办科〔2018〕16号)精神，为探索建立农科教协同开展技术推广服务的有效路径，强化科技支撑农牧业高质量发展和促进农牧业领域碳达峰碳中和的引领作用，“十四五”期间我区将继续承担国家农业重大技术协同推广项目，结合自治区农牧业高质量发展实际，特制定2021年实施方案。

- 总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届三中、四中、五中全会精神，落实党中央和自治区党委、政府关于“三农三牧”工作部署，以农牧业优势产业为主线，以农牧业重大技术推广任务为牵引，创新管理机制，优化组织方式，加强自治区、盟市、旗县三级农牧业技术推广机构、科研教学单位合理分工，强化新型经营主体和社会化服务组织等高效协作，构建可复制、可推广的农科教、产学研多方协同服务新机制。加快农牧业重大技术创新与产业发展有机结合、技术服务与产业需要有效对接，引导科技计划项目、资金、人才进入农牧业产业发展主战场，解决生产实际问题和推动农牧业领域碳达峰、碳中和，提高自治区农牧业优势特色产业科技含量和附加值，延伸产业链、提升价值链，推进农牧业高质量发展，为实现乡村振兴提供有力支撑。

- 年度目标

（一）加强农牧业重大技术协同推广团队建设。根据自治区党委、政府《关于加快推动农牧业高质量发展的意见》，确定产业类别，组建9个农牧业重大技术协同推广团队，开展农牧业重大技术协同推广计划试点，有效集聚全社会农技推广资源，形成自治区农技推广机构、科研教学单位、新型农业经营主体、社会化服务组织等协同开展农技推广服务的组织模式，构建农科教、产学研多方协同推广服务新机制。

（二）完善技术团队管理机制。健全推广首席和科研首席“双首席”机制，完善农牧业重大技术协同推广团队管理制度，进一步明确推广首席和科研首席各自责任分工，建立考核评价体系。

（三）建立综合服务平台。全区9个农牧业重大技术协同推广团队要建设不少于47个长期稳定的农牧业科技试验示范基地，将基地打造成为农牧业重大技术协同推广综合服务平台。每个基地每年开展不少于5次观摩培训活动，每次培训农牧民20人以上。

（四）加强技术指导服务。各技术团队要在试点旗县开展对基层农技人员的培训和指导，培训人数达到该旗县农技人员总数的三分之一以上，对接指导服务的示范主体不少于10个，发放宣传培训材料100份以上。

（五）提升团队信息化服务。各技术团队要采用微视频的形式，发布农牧业科技实用技术短视频15条以上；要注册使用“中国农技推广”APP，线上发布关于农牧业重大技术协同推广日志及相关工作信息，全年向自治区上报工作信息不得少于20条。

三、主要任务

- 以特色农牧业产业体系构建为目标，培优培强主导产业技术体系。立足产业需求，实现技术创新与产业发展有机结合、技术服务与生产需求有效对接。通过单位推荐、专家评审、公示等程序，遴选确定9个农牧业重大技术培优培强，分别为：玉米大豆带状复合种植技术示范推广、优质水稻绿色节水高效栽培技术示范推广、优质马铃薯绿色高效栽培技术示范推广、甜菜全程机械化绿色高效栽培技术的推广与应用、高品质奶牛种公牛培育新技术开发应用技术协同推广、肉牛全程标准化绿色健康养殖关键技术集成与示范、短尾羊新品种选育提高与推广应用、内蒙古地方优良苜蓿品种（敖汉苜蓿）全产业链现代化关键技术集成与推广应用、内蒙古沿黄流域农业面源污染靶向性生态防控技术集成推广。

- 以解决生产实际问题为导向，集成推广一批优质绿色高效技术。以旗县为单元，依托示范基地、示范主体等开展重大技术示范推广和新技术新品种的试验示范和展示，创新集成易懂好用的技术模式或操作规范，构建“专家+农技人员+示范基地+示范主体+农牧户”的链条式推广服务模式，实现技术精准进村入户到田，提高技术到位率。

- 以重大技术推广任务为牵引，打造一支务实高效农技推广队伍。坚持需求导向，围绕集成技术遴选承担单位和专家参与，组建优势互补精干高效的团队，设立“双首席”，加强统筹分工，推动各学科、各专业协同开展重大技术推广应用。以产业技术推广任务为纽带，在全区共选59个单位参与，凝聚包括自治区农技推广机构、农牧业科研院校、新型农牧业经营主体等所属的基层农技人员、优秀科研人才、技术骨干等，组成一支上连科技前沿，下接生产一线的农技推广服务队伍。

- 以创新管理体制机制为关键，完善“两地一站一体”协同推广模式。依托农牧业科研院所、大专院校、新型农牧业经营主体、种养大户，建立科研试验基地、示范展示基地，统筹协调基层农牧技术推广服务站、基层农牧业技术推广人员开展协同推广，促进农牧业技术推广服务与产业发展需求、专家教授与基层农技人员有效对接，完善“农业科研试验基地+区域示范展示基地+基层农技推广站（点）+新型农业经营主体”的链式技术推广服务模式。

四、范围时间

由自治区、盟市、旗县59个单位实施，其中自治区12个、盟市7个、旗县40个，实施时间为：2021年1月至2021年12月。

五、经费支持

协同推广计划试点项目资金已在2021年中央财政农业生产发展专项资金中统筹安排，各承担单位应认真编制项目实施方案，按要求组织实施，加强资金监管，确保全面完成各项试点工作任务。

六、首席机制

协同推广计划试点项目实施“双首席”机制，推广首席对项目经费合理使用负总责,技术首席对科学技术应用推广负责，对未及时上报实施方案、未认真履行职责的首席，自治区农牧厅将在全区范围进行通报并调整，被通报的首席五年内不得再申报自治区和国家农业科技项目和奖项。推广首席依据所在单位职能职责承担工作任务，如有工作调动、退休以及违法违纪等，不再继续担任项目推广首席，由自治区农牧厅确定为项目续任推广首席。

七、保障措施

（一）加强组织领导。自治区农牧厅负责统筹管理和试点指导，建立协同推广计划试点工作领导协调机制，对试点工作情况跟踪研究，解决试点工作中遇到的困难和问题，确保试点工作扎实推进并取得实效。承担9个产业协同推广计划试点任务的单位要充分掌握试点工作的科学内涵，深刻认识协同推广计划是农牧业技术推广已有工作的拓展和延伸，发挥好各自的优势和特长，围绕试点路径和目标要求，有序开展各项试点工作。

（二）加强规范管理。原则上每个单位承担协同推广计划试点项目不得多于6个，承担试点任务的农牧业科研院校要建立健全有效引导专家教授开展农技推广服务的人事管理、考核评价、绩效激励等规章制度，加大农科教联合、产学研协作力度，促进人才、技术等创新要素向农牧业优势主导产业流动，增强专家教授常驻试验示范基地、深入农牧业一线从事指导推广的积极性和主动性。承担试点任务的农技推广机构要强化上联农牧业科研院校、下联生产经营主体的桥梁纽带作用，主动联系专家教授，及时反馈产业技术需求；完善农技人员考评激励机制，激发农技人员服务活力，提升农技推广效能。加强市场化农技推广服务的规范和管理，引导社会化服务组织规范高效地提供农牧业技术指导服务。

（三）强化典型引领。自治区农牧厅将及时跟踪了解试点进展情况，采取工作简报、现场观摩、会议交流等方式，发掘总结协同推广计划试点中探索取得的好做法、好经验。参与试点的单位、旗县要通过网络、电视、报纸等媒体，多途径展示宣传试点的有益探索和鲜活典型，加强试点做法经验归纳提升，形成可复制可推广的机制模式，发挥典型的示范带动作用。承担产业协同推广计划试点单位于2021年7月30日前报送项目中期进展报告，于2021年12月10日前报送自评报告、项目实施情况总结，经“双首席”签字后报送自治区农牧厅科技教育处。

联 系 人：于  良

电    话：0471—6651896

电子邮箱：kjyl123456@126.com

附件：1.农牧业重大技术协同推广项目承担单位和首席名单

2.农牧业重大技术协同推广计划试点项目考核指标体系

3.农牧业重大技术协同推广计划试点项目绩效考评暂行办法说明

4.内蒙古自治区农牧业重大协同推广计划试点项目标牌样式

附件1

农牧业重大技术协同推广项目

承担单位和首席名单

一、种植类（4个）

1.玉米大豆带状复合种植技术示范推广

推广首席：包立华 研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：张  胜 教  授 内蒙古农业大学

苏敏莉 研究员 自治区农牧业技术推广中心

高振江 研究员 包头市农牧科学院 院长

2.优质水稻绿色节水高效栽培技术示范推广

推广首席：马日亮 研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：刘文明 研究员 兴安盟农牧业科学研究院

3.优质马铃薯绿色高效栽培技术示范推广

推广首席：贾利欣 研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：尹玉和 研究员 乌兰察布市农牧业科学研究院 院长，国家马铃薯产业技术体系乌兰察布综合试验站站长

4.甜菜全程机械化绿色高效栽培技术的推广与应用

推广首席：白晨 研究员 自治区农牧业科学院，国家甜菜产业技术体系首席科学家

技术首席：苏文斌 研究员 自治区农牧业科学院，国家甜菜产业技术体系岗位科学家

二、畜牧类（4个）

5.高品质奶牛种公牛培育新技术开发应用技术协同推广

推广首席:康凤祥  研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：李喜和  内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司技术总裁、首席科学家，内蒙古大学教授、博士生导师，英国剑桥大学Gurdon发育生物学研究所兼职研究员

6.肉牛全程标准化绿色健康养殖关键技术集成与示范

推广首席：包呼格吉乐图 推广研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：敖日格乐 教授 内蒙古农业大学

7.短尾羊新品种选育提高与推广应用

推广首席：苏东涛 研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：李金泉 教授 内蒙古农业大学

8.内蒙古地方优良苜蓿品种（敖汉苜蓿）全产业链现代化关键技术集成与推广应用

推广首席：林克剑 研究员 中国农业科学院草原研究所副所长

技术首席：孙启忠 研究员 中国农业科学院草原研究所，国家牧草产业技术体系岗位科学家

三、生态环境（1个）

9.内蒙古沿黄河流域面源污染靶向性生态防控技术集成推广

推广首席：张 雷 高级农艺师 自治区农牧业生态与资源保护中心副主任

技术首席：刘宏斌 研究员 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所

附件2

农牧业重大技术协同推广计划试点项目考核指标体系

| 考核项目 | 考核内容 | 具体内容及评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、组织管理 （20分） | 1.专家团队 （10分） | 成立由推广专家、研究专家为双首席制的执行专家指导组并起到技术指导和攻克技术难题作用，得10分，不成立的不得分。 |
|  | 2.队伍建设 （5分） | 试点项目团队参加人员包括科研、推广、新型经营主体，得5分，否则不得分。 |
|  | 3.组织管理 （5分） | 团队建立管理制度、内部考核制度，得5分，没有的不得分。 |
| 二、项目实施 （40分） | 1.项目方案 （10分） | 按时制定团队项目总体实施方案，得5分；及时组织项目承担旗县和科研院所制定实施方案，得5分。否则不得分。 |
|  | 2.技术指导 （5分） | 计划任务实施期间和作物生长关键季节，组织专家巡回指导不少于5次，得5分，少1次扣1分。 |
|  | 3.技术攻关（5分） | 针对性开展前沿创新技术试验，得5分，否则，不得分。 |
|  | 4.观摩培训 （10分） | 举办不少于3次以上现场观摩或培训活动，得10分，否则不得分。 |
|  | 5.基地建设 （10分） | 建立技术研发试验基地和技术推广示范基地，基地试验示范有方案并按时完成，得7分；每个试点区均设立统一规范的项目标牌，得3分，每1个试点区未设立标牌扣1分，扣完为止。 |
| 三、项目总结 （30分） | 1.项目成效 （10分） | 各项技术任务100%完成并达到效益指标，得10分；每一项不达标扣5分，扣完为止。 |
|  | 2.项目总结 （10分） | 按时上报项目进展调度、阶段总结、项目实施总结，质量符合要求，得10分，否则不得分。 |
|  | 3.技术总结 （10分） | 按时指导完成新技术储备试验、及时总结技术模式，得10分，否则不得分。 |
| 四、工作创新 （20分） | 微视频 （10分） | 在自治区农牧厅公众号发布农牧业实用技术5项以上，得5分，否则不得分。 |
|  | 创新点 （10分） | 在技术攻关、协同推广、工作方法等方面有所创新的，得10分，否则不得分。 |
| 五、奖惩措施 | 1.加分因素 （5分） | 获得省部级以上领导肯定性批示，加3分。 |
|  |  | 在国家或自治区电视台栏目中正面宣传报道，加2分。 |
|  | 2.扣分因素 （不设限） | 出现资金使用违规，被群众举报、媒体曝光并查实的，每出现1次扣10分。 |
|  |  | 纪检、监察、审计等部门检查出违纪违法行为的，每查处1起扣10分。 |

附件3

农牧业重大技术协同推广计划试点项目

绩效考评暂行办法说明

为了推进农牧业重大技术协同推广计划试点工作，切实提高农牧业重大技术协同推广和项目资金科学合理使用，根据农业农村部办公厅《关于开展农业重大技术协同推广计划试点的通知》(农办科〔2018〕16号)有关要求，结合我区实际，制定《农牧业重大技术协同推广计划试点项目绩效考评暂行办法》，以科学、客观、公正地评价农牧业重大技术协同推广计划试点工作开展情况及实施效果，全面推进农牧业重大技术协同推广工作的深入开展。

一、考评依据

严格遵循国家财经法规、农牧业项目管理及政策的有关要求。

二、考评原则

1.绩效考评坚持客观公正、科学规范、注重实绩原则。

2.定量分析与定性分析相结合的原则：在对绩效考评确定数量化测定的基础上，并参考项目实施建设所取得的实际效果来综合分析。

3.激励先进，鞭策后进的原则。

三、考评目的

通过项目绩效考评，对项目的实施方案、项目进度、效果评价、组织管理、资金使用和工作创新进行综合评价。为下一步全面开展农业重大技术协同推广工作绩效考评积累经验。

四、考评时间

项目任务完成后开展最终验收和绩效考评。

五、考评程序

（一）项目承担团队完成任务后，开展项目任务自评并提交自评报告和考评申请，自治区农牧厅组织开展验收和项目绩效考评。

（二）成立项目绩效考评组，考评组由自治区农牧厅相关处室管理人员和相关的技术专家组成，项目考评组人员不得少于5人，其中包括一名经济专家。

六、考评方法及内容

采取项目承担单位汇报、现场察看、查阅资料、打分评价等方式，同时现场抽样调查新型经营主体和农牧户，了解项目任务的落实情况和农牧民对本项目的满意程度；按照《农牧业重大技术协同推广计划试点项目考核表》进行打分，并形成书面绩效考评意见。具体考评内容如下：

（一）项目组织管理

1.组织协调：是否成立项目领导小组和项目双首席指导小组，相关组织机构是否运行并发挥作用，包括组织成立，定期或不定期加强项目督导和技术指导，有相关文件、会议纪要、签报、总结汇报等文件。

2.档案管理：是否有完整的档案，并分类整理立卷，技术推广材料等清册齐全且真实可靠。

（二）项目方案制定

1.是否按规定时间报送方案，是否能够及时报送各种文字资料和统计报表。

2.方案编制是否内容全面、重点突出、技术方案先进、管理制度健全、财务分析规范。

（三）项目效果评价

1.工作效率：主要考评项目工程进度、技术实施面积、技术试验是否按计划完成。

2.效果评价：是否建立协同推广机制，宣传和技术培训是否到位，农牧民的满意度和相关部门满意度。

3.总结资料：是否按时完成工作总结、技术模式等资料，且符合要求，质量高。

（四）资金管理

1.规范管理：是否严格按照相关财务管理制度执行，项目资金有专账管理，专款专用，有项目财务决算报告和审计报告，无截留、挤占、挪用项目资金现象。考评时通过查账的方式检查项目资金的管理和使用情况。

2.招投标情况：重大资金支出是否执行公开招标，招标是否规范。

（五）创新点

在技术攻关、协同推广、工作机制、工作方法等方面是否有创新。

附件4

内蒙古自治区农牧业重大协同推广计划试点项目标牌

样式制作要求

1、宽3米，高2米

2、全国农业重大技术协同推广（颜色：#ffeb07，字体：迷你简大黑，字号：306）

3、示范基地（颜色：#024d89，字体：方正大黑简体，字号：425，白色描边24像素）

4、基地位置：内蒙古自治区开鲁县     基地类型：租用或者长期

示范内容：水肥一体化技术

示范规模：30亩

实施单位：开鲁县农技推广中心       技术负责人：至少两人

协同单位：内蒙古自治区土壤肥料和节水农业工作站（至少3到5个）

指导专家：至少两人

联系电话：0471-0000000    13500000000（颜色：#000000，字体：方正大黑简体，字号：210，行距：362，字距：0，白色描边9像素）

5、农业农村部科技教育司财政部农业司

内蒙古自治区农牧厅 财政厅

2018年5月（颜色：#000000，字体：方正大黑简体，字号：174，行距：207，字距：80，白色描边9像素）