内蒙古自治区2022年中央财政地理标志

农产品保护工程项目实施方案

为做好2022年地理标志农产品保护工程项目，助力我区绿色农畜产品生产基地优质高效转型，按照农业农村部《关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发〔2022〕13号）和《农业农村部办公厅关于做好2022年地理标志农产品保护工程实施工作的通知》（农办质〔2022〕11号）的有关部署要求，制定本方案。

一、目标任务

2022年，对9个地理标志农产品实施保护工程项目（附1），从培优区域特色品种、建设核心生产基地、提升产品特色品质、推进全产业链标准化、叫响区域特色品牌和建立质量管控机制等六个方面，着力培育一批产品知名度、美誉度、市场占有率高，产业链辐射范围广、区域带动能力强的能够促进农牧民增收的地理标志农产品样板。

二、实施重点

（一）培优区域特色品种。坚持种质保护与品种培优相结合，建设区域特色品种保存和繁育基地，加强区域特色品种的调查收集、提纯复壮和繁育选育，保护核心种质（原种）资源，培优一批优良品种，提升地理标志农产品特色品种供种能力。

（二）建设核心生产基地。实施特色农产品生产基地建设行动，建设和提升一批地理标志农产品核心生产基地。改善基地生产设施条件及配套仓储保鲜设施条件，保护特定产地环境，推行绿色化、清洁化、循环化生产模式，提高地理标志农产品综合生产能力。支持相关加工工艺及设备改造升级，促进产加销一体化发展。

（三）提升产品特色品质。实施品质提升行动，开展地理标志农产品特征品质监测鉴定，厘清产品品质与独特地域和独特生产方式关联，加强特色品质保持技术集成和试验转化。建立特征品质数据库，选择外观、质构、风味等方面关键指标，构建产品特征品质指标体系，开展品质评价，推动分等分级和包装标识，推动产品特色化。

（四）推进全产业链标准化。以传统生产方式为基础，结合现代农业新技术新装备的应用，构建以产品为主线、全程质量控制为核心的全产业链标准体系和标准综合体，加快关键环节标准制修订。加大标准化指导、宣贯和培训，加强标准简明化应用，编制模式图、明白纸和风险防控手册等标准宣贯材料，推动标准进企入户、上墙上网。

（五）叫响区域特色品牌。挖掘传统文化，培育以地理标志农产品为核心的区域品牌。加强产品宣传推介，举办和参加地理标志农产品展览展示、文化节庆等活动。依托地标农品中国行、国家地理标志农产品展示体验馆等公益平台扩大品牌影响。实施消费促进行动，打造电商专区、市场专柜，壮大专业经销队伍，创新产销对接模式，促进优质优价。开展绿色食品和有机农产品认证。

(六)建立质量管控机制。建立生产经营主体名录和信用档案，健全质量管理体系，完善生产日志，强化全过程质量控制。实施达标合格农畜产品亮证行动，推动规范开具合格证。加强质量标识和追溯管理，完善地理标志农产品监管和服务体系。利用现代信息技术,使用智慧生产、营销、监管、服务等信息化平台，推动身份标识化和全程数字化。

三、实施步骤

（一）制定方案（2022年4月底-6月底）

自治区、盟市分别制定2022年度地理标志农产品保护工程项目实施方案，明确建设目标、建设内容、时间节点、资金使用、政策配套、工作考评等相关要求。盟市指导项目实施旗县制定具体实施方案，并按照《地理标志农产品保护工程建设内容技术指引》（附2）进行审核批复后报农牧厅备案。

（二）组织实施（2022年6月-2023年6月）

按照《内蒙古自治区地理标志农产品保护工程项目管理办法》的规定，自治区、盟市和实施旗县各负其责，共同推动项目建设任务按时保质完成。地标农产品宣传片应于2022年10月底前完成，展示区应于2023年3月底前完成。地标项目进展情况采取月调度，调度表另行印发。

（三）绩效考评（2022年12月和2023年9月）

2022年项目绩效考评要严格对照《内蒙古自治区2022年地理标志农产品保护工程绩效考核评分表》（附3）进行。项目绩效考评分为线上、线下考评两部分，2022年12月，以提供佐证材料和项目总结的形式进行线上考评，2023年6月，组织有关专家对实施情况进行线下考评，最终按照线上线下5:5的比例加权后赋分，并作为2023年度项目安排的重要依据。

（四）指导服务（2022年6月-2023年6月）

- 项目实施指导服务与农畜产品质量安全督查检查、调研指导等工作结合起来进行。项目实施周期内对9个项目实施旗县进行全覆盖指导服务。

四、工作要求

（一）强化组织领导。完善组织领导体系，农牧厅成立以分管副厅长为组长的保护工程项目实施领导小组和工作组（附4）。加强工作部署和统筹实施，做好检查指导、信息公开、考核评价和组织验收，强化进展调度，加快项目执行。鼓励将保护工程与现代农业全产业链标准化示范基地创建统筹实施，提升实施效果。

（二）强化资金管理。要及时跟进项目资金落实支出进度，培育品种、建设核心基地方面的工作要充分借力其他相关项目资金，地理标志农产品保护工程项目资金着重用于提高地理标志农产品影响力上。

（三）强化项目储备。各盟市要做好地理标志农产品保护工程项目储备工作，及时将储备申请提交到农牧厅，储备项目要注重产品多样化，已经支持过两年的产品不再列入储备名单。

（四）强化宣传总结。要充分运用电视、报纸、网络等渠道，开展产品宣传和政策宣讲，营造良好社会氛围，及时总结好的经验做法和实施成效，促进地理标志农产品保护工程深入人心。每个实施产品要总结凝炼发展模式，在地理标志农产品核心生产基地树立标牌（参考样式见附5）。

请各盟市农牧局于2022年6月30日前将本盟市保护工程项目实施方案和备案表（实施方案参考模版和备案表见附件6、7），2022年12月30日前将年度实施情况总结、绩效评价报告及佐证材料，报送自治区农牧厅。

联 系 人：侯帅、付慧

联系电话：0471-6652285

电子邮箱：

附：1.2022年地理标志农产品保护工程项目名单

2.地理标志农产品保护工程建设内容技术指引

3.《内蒙古自治区2022年地理标志农产品保护工程绩效考核评分表》

4.内蒙古自治区农牧厅地理标志农产品保护工程项目实施领导小组

5.地理标志农产品生产基地标牌样式

6.地理标志农产品保护工程项目实施方案（参考模版）

7.地理标志农产品保护工程备案表

附1

2022年地理标志农产品保护工程项目名单

| 序号 | 盟市 | 地理标志农产品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包头市 | 达茂草原羊肉 |
| 2 | 兴安盟 | 兴安盟羊肉 |
| 3 | 赤峰市 | 赤峰小米 |
| 4 | 通辽市 | 库伦荞麦 |
| 5 | 乌兰察布市 | 乌兰察布莜麦 |
| 6 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯细毛羊 |
| 7 |  | 鄂托克阿尔巴斯山羊肉 |
| 8 | 阿拉善盟 | 阿拉善双峰驼 |
| 9 | 乌海市 | 乌海葡萄 |

附2

地理标志农产品保护工程建设内容

技术指引

按照“六个一”的建设标准（即每个产品培优一个区域特色品种、建设一个以上核心生产基地、建立一套特征品质指标、集成一套全产业链标准、叫响一个区域特色品牌、健全一套质量管控机制），聚焦保护工程实施重点，引导推动高质量建设，全面提升地理标志农产品发展水平。建设内容指引如下。

一、培优区域特色品种

种质资源库（场、区、圃）和繁育场所设施改造提升；保护范围内品种收集保存、提纯复壮及选育扩繁设施设备。

二、建设核心生产基地

生产设施设备改造提升；绿色防控技术应用；土壤肥力保持，农业废弃物处理与综合利用；物联网、区块链等技术应用；基地标识标牌；优化冷藏、冷冻、冷链运输等仓储保鲜设施设备；传承传统加工技术、工艺，改造升级分选、烘干、包装等加工设备。

- 提升产品特色品质

产品检验检测鉴定；特征品质指标构建；产品分等分级；品质保持技术集成和试验转化。

- 推进全产业链标准化

全产业链标准、技术规范制修订；标准化生产及有关管理制度宣贯培训；操作规程、明白纸、模式图、风险防控手册等资料编印；全产业链标准化示范应用及推广。

- 叫响区域特色品牌

挖掘历史文化，建立品牌展览展示场所，讲好地标故事；举办地理标志农产品为主题的文化节、专题推介等活动；利用展览展会、产品推介、宣传片、广告等方式，开展品牌宣传；利用产品体验、线上平台、包装设计、文化创意等多种形式，提升市场营销能力。

六、建立质量管控机制

健全标志使用管理制度，开展技术服务和监督管理；规范上市产品包装标识，实行带标上市；开展绿色食品、有机农产品认证；质量安全检验检测与评价；做好生产信息采集，推行产地和产品台账管理，所有主体纳入国家农产品质量安全追溯管理信息平台，推动产品可追溯；利用现代信息技术，提升生产、监管、服务等信息化水平。

附3

内蒙古自治区2022年地理标志农产品保护工程

绩效考核评分表

| 一级指标 | 二级 指标 | 分值 | 赋分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 实施 情况 （16分） | 组织领导 | 2 | 项目实施所在盟市成立项目实施领导小组（或工作组、专家组），得1分。未成立不得分。项目实施所在旗县成立项目实施领导小组，得1分，未成立不得分。 |  |
|  | 制定实施方案 | 2 | 项目实施所在盟市制定实施方案，得1分，未制定方案不得分。项目实施旗县制定具体实施方案，得1分，否则不得分。 |  |
|  | 开展绩效考核 | 1 | 项目实施所在盟市组织开展绩效考核得1 分，未开展不得分。 |  |
|  | 加强资金管理 | 10 | 1.资金到位得1分。 2.票据记录完整得1分。 3.2022年底项目资金执行率90%以上得8分。每少5%，扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 开展督导检查 | 1 | 项目实施所在盟市年内至少组织1次督导检查，得1分。未组织的不得分。 |  |
| 任务 落实 情况 （60分） | 培优区域特色品种 | 2 | 每个产品均建设种质资源库或繁育场所，得2分，未建立不得分。 |  |
|  | 建设核心生产基地 | 5 | 每个产品应当至少建立1个核心生产基地并设立核心基地标识牌，得5分，未建立的不得分。 |  |
|  | 提升产品特色品质 | 3 | 每个产品都开展品质检测，开展特征品质指标构建相关工作，得3分。 |  |
|  | 推进全 产业链 标准化 | 5 | 1.每个产品均制修订了全产业链标准或技术规范，得1分。 2.每个产品均严格按照生产技术规程生产，建立生产日志或建立质量控制体系，得2分。 3.每个产品开展按标生产培训不少于500人次，得1分。 4.每个产品均开展现代农牧业全产业链标准化示范应用及推广，得1分。 |  |
|  | 叫响区域特色品牌 | 25 | - 1.每个产品均举办以地理标志农产品为主题的活动，或参与省级及以上宣传推介活动，得1分。 - 2.每个产品均开展宣传推广，其中在国家级宣传平台每次得2分；省级宣传平台每次得1分，最高得6分。 3.开展保护工程媒体宣传，其中中央媒体报道1篇加0.5分；农业农村部信息简报采纳1篇加1分，最高得2分。 4.每个产品均利用现有场所设立地理标志农产品展示展览区，得2分。 5.每个产品均制作地理标志农产品宣传片，并在各类公共场合推广宣传，在中央媒体宣传1次，得3分，在自治区媒体宣传1次，得2分，最高6分。 6.每个地理标志农产品将宣传触角延伸到北上广深或其他一线城市的，得3分。 7.利用产品体验、线上平台、包装设计、文化创意等多种形式提升产品营销能力的，得2分。 8.每个产品打造至少1个有影响力的区域公共品牌或企业品牌或产品品牌，得3分，未完成不得分。 |  |
|  | 建立质量管控机制 | 20 | 1.每个产品均开展至少1次标志使用管理检查和技术服务，得1分。 - 2.每个产品签订标志授权使用协议并实行带标上市，得2分。 - 3.引导项目区域生产主体进行绿色食品、有机农产品认证，年度内每新增认证1家主体，得0.5分，最高得3分。 - 4.每个产品均开展质量安全检测，得2分。 - 5.每个产品的用标企业均落实承诺达标合格证制度，得5分。 6.每个产品建立可追溯体系并对接国家农产品质量安全追溯管理信息平台，得5分。 7.每个产品利用现代化信息技术，提升生产、监管、服务等相关信息化水平，得2分。 |  |
| 工程 实施 效果 （24分） | 产品指标完成 | 11 | 借力其他项目资金完成特色品种培育和核心基地建设的，得5分；积极争取财政支持或有企业自筹资金完成产品指标，分别得3分，总分6分。。 |  |
|  | 农民收入增长 | 5 | 每个产品带动农户500人以上，人均收入年增幅10%以上，得5分。以上数据以绩效考评中提供的比对数据为准，未提供比对数据的，不得分。 |  |
|  | 特色产业发展 | 5 | 每个产品培育至少1个规模生产经营主体，产品年销售额2000万元以上，得5分。以上数据绩效考评中提供的销售额为准，未提供的不得分。 |  |
|  | 助力脱贫攻坚 | 3 | 将脱贫地区纳入保护工程范围，或建立建档立卡贫困户帮扶机制，得3分。 |  |
| 加减 分项 | 政府支持 | +8 | 盟市政府出台地理标志农产品保护发展政策文件或列入政府工作报告，加3分；纳入盟市政府对旗县政府的绩效考评，加3分；获得盟市领导肯定性批示，1次加1分。以上三项，最高得8分。 |  |
|  | 推进有力 | +5 | 地标工程项目有创新举措的，加3分。被农业农村部采纳作为全国典型的，加2分。 |  |
|  | 产品质量安全 | -10 | 1.在年度内产品监测或检测中，发现保护工程产品安全指标不合格的，扣2分。 2.发生农产品质量安全事件的，扣8分。 |  |

附4

内蒙古自治区农牧厅地理标志农产品

保护工程项目实施领导小组

组 长：恩和特布沁  自治区农牧厅党组成员、副厅长

成 员：蔚  杰  自治区农牧厅财务处处长

王贵平  厅乡村产业发展处处长

侯雁冰  厅市场与信息化处处长

马晓昀  厅科教处处长

白  音  厅农畜产品质量安全监管处处长

武向良  厅种植业管理处处长

包玉山  厅畜牧局局长

红  海  厅兽医局局长

蒙志刚  厅种业管理处处长

杨红东  自治区农畜产品质量安全中心主任

领导小组下设工作组，工作组组长由厅监管处处长白音担任，工作组副组长由自治区农畜产品质量安全中心主任杨红东担任，工作组成员为厅监管处、质量安全中心及项目实施盟市监管科科长，推动项目实施。

附5

地理标志农产品核心生产基地标牌（参考样式）地理标志农产品保护工程建设项目 地理标志农产品核心生产基地 ××××（产品名称） 地理标志农产品 核心生产基地实施区域 （具体实施区域要明确标注） 基地规模：×××乡（镇）、×××个村，共×万亩 产品特性：产品外观、品质指标及特色文化等 技术模式：特色品种： 技术路线： 领导小组： 组长：县委县政府负责人 成员：×××× ×××× 技术指导组： 组长：×××× 成员：×××× ×××× 内 蒙 古 自 治 区 农 牧 厅 ××旗（县）人民政府 年 月

附6

地理标志农产品保护工程项目实施方案

一、现有工作基础

二、实施目标与预期效益

三、建设内容

（一）培优区域特色品种

（二）建设核心生产基地

- （三）提升产品特色品质

- （四）推进全产业链标准化

- （五）叫响区域特色品牌

（六）建立质量管控机制

四、实施进度

五、资金支出计划（含项目建设内容和中央预算资金投资概算表）

六、组织保障

七、项目资金专款专用承诺函

附7

地理标志农产品保护工程备案表

承担项目盟市：                             （盖章）

| 地理标志 农产品名称 |  | 证书编号 |  |  | 证书持有人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盟市农牧局 | 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 资金安排情况（万元） | 中央资金 |  |  | 地方配套 |  |  |  |
| 支持对象1 | 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |
| 支持对象2 | 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |

注：每个地理标志农产品保护工程均需填写备案表，本表可自行增减支持对象（指使用项目资金的单位和用标企业），支持对象要与方案形成完整的一一对应关系。