内蒙古自治区2022年中央财政农业重大

技术协同推广计划试点实施方案

2022年中央财政通过农业生产发展资金继续对农业重大技术协同推广项目试点任务给予支持，围绕农办科〔2018〕16号文件精神，探索建立农科教协同开展技术推广服务的有效路径，强化科技支撑农牧业高质量发展和促进农牧业领域碳达峰、碳中和的引领作用，结合自治区农牧业高质量发展实际，制定如下方案。

- 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，落实党中央和自治区党委、政府关于“三农三牧”工作部署，有效集聚全社会农技推广资源，构建可复制、可推广的农科教、产学研多方协同服务新机制，集聚一支上连科技前沿，下接生产一线的农技推广服务队伍。以自治区农牧业优势产业为主线，以重大技术推广任务为牵引，创新管理机制，优化组织方式，加强自治区、盟市、旗县三级农牧业技术推广机构、科研教学单位合理分工。建立“科研实验基地＋区域示范展示基地＋农技推广机构＋农牧业经营主体”的协同推广模式，培育壮大一批新型农牧业生产经营主体，培优培强一批农牧业特优产业。解决生产实际问题和推动农牧领域碳达峰、碳中和，提高自治区农牧业优势特色产业科技含量和附加值，延伸产业链、提升价值链，推进农牧业高质量发展，为实现乡村振兴提供有力支撑。

- 年度目标

（一）加强农牧业重大技术协同推广团队建设。根据自治区党委、政府《关于加快推动农牧业高质量发展的意见》，确定产业类别，组建16个农牧业重大技术协同推广团队，开展农牧业重大技术协同推广计划试点，有效集聚全社会农技推广资源，形成自治区农技推广机构、科研教学单位、新型农业经营主体、社会化服务组织等协同开展农技推广服务的组织模式，构建农科教、产学研多方协同推广服务新机制。

（二）完善技术团队管理机制。健全推广首席和科研首席“双首席”机制，完善农牧业重大技术协同推广团队管理制度，进一步明确推广首席和科研首席各自责任分工，建立考核评价体系。

（三）建立综合服务平台。全区16个农牧业重大技术协同推广团队要建设不少于48个长期稳定的农牧业科技试验示范基地，将基地打造成为农牧业重大技术协同推广综合服务平台。每个基地每年开展不少于5次观摩培训活动，每次培训农牧民20人以上。

（四）加强技术指导服务。各技术团队要在试点旗县开展对基层农技人员的培训和指导，培训人数达到该旗县农技人员总数的三分之一以上，对接指导服务的示范主体不少于10个，发放宣传培训材料100份以上。

（五）提升团队信息化服务。各技术团队要采用微视频的形式，发布农牧业科技实用技术短视频15条以上；要注册使用“中国农技推广”APP，线上发布关于农牧业重大技术协同推广日志及相关工作信息，全年向自治区上报工作信息不得少于20条。

三、主要任务

- （一）突出问题导向，培优培强主导产业技术体系。立足产业需求，实现技术创新与产业发展有机结合、技术服务与生产需求有效对接。设置科学试验、布局成果转化、实施协同推广，解决推动农业供给侧结构性改革、促进农业绿色发展、提高农业质量效益竞争力过程中缺品种、缺技术、缺装备等问题。

- （二）集成关键技术，推广一批优质绿色高效技术。以旗县为单元，依托示范基地、示范主体等开展重大技术示范推广和新技术新品种的试验示范和展示，创新集成易懂好用的技术模式或操作规范，构建“专家+农技人员+示范基地+示范主体+农牧户”的链条式推广服务模式，协同推广团队、参与人员要结合实际开展试验示范和展示，对相关集成技术进行熟化完善，补齐技术短板，做到品种技术对路、操作使用简捷、解决问题立竿见影。

- （三）围绕技术要求，打造一支务实高效农技推广队伍。坚持需求导向，围绕集成技术遴选承担单位和专家参与，组建优势互补精干高效的团队，设立“双首席”，组成一支上连科技前沿，下接生产一线的农技推广服务队伍。技术首席负责集成重大技术，推广首席负责组织推广。各协同推广团队、参与单位和参与人员要围绕产业发展需求，大力推进科技创新、成果转化、技术推广无缝对接，促进农业科研院校创新资源优势、农技推广机构服务生产优势、各类经营主体市场运营优势有机融合，实现科研与生产紧密衔接。

- （四）探索协同机制，完善“两地一站一体”协同推广模式。针对农技推广存在的先进适用技术区域性供给不足、技术成果供需双方信息对接不足、农科教体系协同不足，围绕现代农业发展对加快协同创新，充分发挥农业行政管理部门的主导作用，强化统筹协调，有效集聚优势农技推广资源，构建农科教、产学研多方协同推广机制，突出一体化统筹推进，促进上下有机衔接，完善“农业科研试验基地+区域示范展示基地+基层农技推广站+新型农业经营主体”的“两地一站一体”协同推广模式，切实解决条块割裂、上下游形不成合力的问题。

四、范围时间

由自治区、盟市、旗县105个单位实施，其中自治区16个、盟市21个、旗县68个，实施时间为：2022年5月至2023年6月30日。

五、经费支持

协同推广计划试点项目资金已在2022年中央财政农业生产发展专项资金中统筹安排，各承担单位应认真编制项目实施方案，按要求组织实施，加强资金监管，确保全面完成各项试点工作任务。

六、首席机制

协同推广计划试点项目实施“双首席”机制，推广首席对项目经费合理使用负总责,技术首席对科学技术应用推广负责，对未及时上报实施方案、未认真履行职责的首席，自治区农牧厅将在全区范围进行通报并调整，被通报的首席五年内不得再申报自治区和国家农业科技项目和奖项。推广首席依据所在单位职能职责承担工作任务，如有工作调动、退休以及违法违纪等，不再继续担任项目推广首席，由自治区农牧厅确定续任项目的推广首席。

七、保障措施

（一）抓好统筹协调。自治区农牧厅负责统筹管理和试点指导，建立协同推广计划试点工作领导协调机制，把各级领导和科研、推广、科研单位积极性调动起来，克服“协同申报、分片包干、各自为阵”等痼疾。确保试点工作扎实推进并取得实效。承担协同推广计划试点任务的单位要充分掌握试点工作的科学内涵，深刻认识协同推广计划是农牧业技术推广已有工作的拓展和延伸，发挥好各自的优势和特长，围绕试点路径和目标要求，有序开展各项试点工作。

（二）抓好落地落实。在工作实施上要坚持“集成在旗县、示范到乡镇、指导到村（嘎查）”的工作原则，紧紧抓住任务、地块、考核三个节点，把科技成果进村入户作为关键。在团队建设上，承担试点任务的技术团队要建立健全人事管理、考核评价、绩效激励等规章制度，加大农科教联合、产学研协作力度，促进人才、技术等创新要素向农牧业优势主导产业流动，增强专家教授常驻试验示范基地、深入农牧业一线从事指导推广的积极性和主动性。

（三）抓好考核评估。2022年项目考核线上、线下方式进行，线下实行第三方评估，以产业贡献度、满意度为指标，进村入户把考核做实，重点考核机制模式是否可复制推广、考核资金使用是否规范。各团队建立信息员联络、信息填报制度，负责项目在“中国农技推广信息平台”线上考核将完全根据信息填报情况给予线下打分。

（四）抓好典型引领。自治区农牧厅将及时跟踪了解试点进展情况，采取工作简报、现场观摩、会议交流等方式，发掘总结协同推广计划试点中探索取得的好做法、好经验。参与试点的单位、旗县要通过网络、电视、报纸等媒体，多途径展示宣传试点的有益探索和鲜活典型，加强试点做法经验归纳提升，形成可复制可推广的机制模式，发挥典型的示范带动作用。承担产业协同推广计划试点单位于2022年9月30日前报送项目中期进展报告，于2022年12月25日前报送自评报告、项目实施情况总结，经“双首席”签字后报送自治区农牧厅科技教育处。

联 系 人：王哲奇

电    话：0471—6652053

电子邮箱：nmkjjyc@163.com

附：1.农牧业重大技术协同推广项目承担单位和首席名单

2.农牧业重大技术协同推广计划试点项目考核指标体系

3.内蒙古自治区农牧业重大协同推广计划试点项目标牌样式

附1

农牧业重大技术协同推广项目

承担单位和首席名单

- 种植类（10个）

1. 玉米大豆带状复合种植技术示范推广

推广首席：包立华 研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：张  胜 教  授 内蒙古农业大学

高振江 研究员 包头市农牧科学院 院长

2. 优质水稻绿色节水高效栽培技术示范推广

推广首席：马日亮 研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：刘文明 研究员 兴安盟农牧业科学研究院

3. 优质马铃薯绿色高效栽培技术示范推广

推广首席：贾利欣 研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：尹玉和 研究员 乌兰察布市农牧业科学研究院 院长，国家马铃薯产业技术体系乌兰察布综合试验站站长

4. 甜菜全程机械化绿色高效栽培技术的推广与应用

推广首席：白  晨 研究员 自治区农牧业科学院，国家甜菜产业技术体系首席科学家

技术首席：苏文斌 研究员 自治区农牧业科学院，国家甜菜产业技术体系岗位科学家

- 黄河流域农牧业绿色发展技术集成示范

推广首席：胡有林  主  任  自治区农牧业技术推广中心

技术首席：塔  娜  副校长  内蒙古农业大学

- 赵  举  副院长  自治区农牧业科学院

- 生物育种产业化技术集成示范推广

推广首席：苏敏莉 研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：王桂花 副教授 内蒙古农业大学

贺小勇 研究员 自治区农牧业科学院

- 内蒙古沿黄灌区盐碱地农业高效利用技术集成与推广应用

推广首席：王跃飞  高级农艺师 自治区农牧业生态与资源保护中心

技术首席：刘景辉  教授   内蒙古农业大学

张永平  教授   内蒙古农业大学

- 蔬菜绿色提质增效标准化技术示范推广

推广首席：李志平  研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：王  永  研究员 内蒙古自治区农牧业科学院

- 黑土地保护性耕作技术示范推广

推广首席：白相萍  研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：程玉臣  研究员 自治区农牧业科学院

- 黄芪良种繁育与生态种植技术集成示范推广

推广首席：张建平  研究员   自治区乡村振兴研究中心

技术首席：王俊杰  教  授   内蒙古农业大学

张  娟  副研究员 自治区农牧业生态与资源保护中心

马金霞  高级农艺师  自治区乡村振兴研究中心

- 畜牧类（6个）

1. 短尾羊新品种选育提高与推广应用

推广首席：苏东涛 研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：李金泉 教授 内蒙古农业大学

2. 肉牛全程标准化绿色健康养殖关键技术集成与示范

推广首席：包呼格吉乐图 推广研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：敖日格乐 教授 内蒙古农业大学

3. 高品质奶牛种公牛培育新技术开发应用技术协同推广

推广首席：康凤祥 研究员 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：李喜和  内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司技术总裁、首席科学家，内蒙古大学教授、博士生导师，英国剑桥大学Gurdon发育生物学研究所兼职研究员

4. 内蒙古地方优良苜蓿品种（敖汉苜蓿）全产业链现代化关键技术集成与推广应用

推广首席：林克剑  研究员   中国农业科学院草原研究所

技术首席：陶  雅   副研究员 中国农业科学院草原研究所

殷国梅   研究员   自治区农牧业科学院

5. 牛羊布鲁氏菌病防控免疫关键创新技术示范推广

推广首席：王建龙   研究员 自治区动物疫病预防控制中心

技术首席：徐晓静   教  授 内蒙古农业大学

李林川   研究员 自治区农牧业技术推广中心

张志刚   研究员 自治区农牧业技术推广中心

6. 绒山羊提质增效关键技术集成推广与创新应用

推广首席：苏  雅   高级畜牧师 自治区农牧业技术推广中心

技术首席：薛树媛   研究员 自治区农牧业科学院

徐元庆   博  士  内蒙古农业大学

附2

农牧业重大技术协同推广计划试点项目考核指标体系

| 考核项目 | 考核内容 | 具体内容及评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一、组织管理 （20分） | 1.专家团队 （10分） | 成立由推广专家、研究专家为双首席制的执行专家指导组并起到技术指导和攻克技术难题作用，得10分，不成立的不得分。 |
|  | 2.队伍建设 （5分） | 试点项目团队参加人员包括科研、推广、新型经营主体，得5分，否则不得分。 |
|  | 3.组织管理 （5分） | 团队建立管理制度、内部考核制度，得5分，没有的不得分。 |
| 二、项目实施 （40分） | 1.项目方案 （10分） | 按时制定团队项目总体实施方案，得5分；及时组织项目承担旗县和科研院所制定实施方案，得5分。否则不得分。 |
|  | 2.技术指导 （5分） | 计划任务实施期间和作物生长关键季节，组织专家巡回指导不少于5次，得5分，少1次扣1分。 |
|  | 3.技术攻关 （5分） | 针对性开展前沿创新技术试验，得5分，否则，不得分。 |
|  | 4.观摩培训 （10分） | 举办不少于5次以上现场观摩或培训活动，得10分，否则不得分。 |
|  | 5.基地建设 （10分） | 建立技术研发试验基地和技术推广示范基地，基地试验示范有方案并按时完成，得7分；每个试点区均设立统一规范的项目标牌，得3分，每1个试点区未设立标牌扣1分，扣完为止。 |
| 三、项目总结 （30分） | 1.项目成效 （10分） | 各项技术任务100%完成并达到效益指标，得10分；每一项不达标扣5分，扣完为止。 |
|  | 2.项目总结 （10分） | 按时上报项目进展调度、阶段总结、项目实施总结，质量符合要求，得10分，否则不得分。 |
|  | 3.技术总结 （10分） | 按时指导完成新技术储备试验、及时总结技术模式，得10分，否则不得分。 |
| 四、工作创新 （20分） | 微视频 （10分） | 在自治区农牧厅公众号发布农牧业实用技术5项以上，得5分，否则不得分。 |
|  | 创新点 （10分） | 在技术攻关、协同推广、工作方法等方面有所创新的，得10分，否则不得分。 |
| 五、奖惩措施 | 1.加分因素 （5分） | 获得省部级以上领导肯定性批示，加3分。 |
|  |  | 在国家或自治区电视台栏目中正面宣传报道，加2分。 |
|  | 2.扣分因素 （不设限） | 出现资金使用违规，被群众举报、媒体曝光并查实的，每出现1次扣10分。 |
|  |  | 纪检、监察、审计等部门检查出违纪违法行为的，每查处1起扣10分。 |

附3

内蒙古自治区农牧业重大协同推广计划试点项目

标牌样式制作要求

1、宽3米，高2米

2、全国农业重大技术协同推广（颜色：#ffeb07，字体：迷你简大黑，字号：306）

3、示范基地（颜色：#024d89，字体：方正大黑简体，字号：425，白色描边24像素）

4、基地位置：内蒙古自治区开鲁县     基地类型：租用或者长期

示范内容：水肥一体化技术

示范规模：30亩

实施单位：开鲁县农技推广中心       技术负责人：至少两人

协同单位：内蒙古自治区土壤肥料和节水农业工作站（至少3到5个）

指导专家：至少两人

联系电话：0471-0000000    13500000000（颜色：#000000，字体：方正大黑简体，字号：210，行距：362，字距：0，白色描边9像素）

5、农业农村部科技教育司    财政部农业司

内蒙古自治区农牧厅         财政厅

2018年5月（颜色：#000000，字体：方正大黑简体，字号：174，行距：207，字距：80，白色描边9像素）