## 附件2

内蒙古自治区农村牧区经营管理服务中心

关于综合业务运转保障项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据我中心职能职责，使用2021年综合业务运转保障经费开展农村牧区集体资产、资源、资金管理；新型农牧业经营主体培育发展；宅基地使用、流转、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用等相关调研；土地承包管理、土地流转、适度规模经营等相关工作，积极推进全区农牧业经营管理工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1.绩效目标：开展土地承包管理相关工作；指导全区农村牧区宅基地管理及改革试点工作；做好全区农牧业经营管理统计工作；积极培育和发展全区农村牧区新型经营主体（开展农牧民专业合作组织指导和服务、培育和扶持家庭农牧场健康发展、持续推进社会化服务组织规范发展）；完成全区农村牧区集体产权制度改革。

2.完成情况：一是基本完成农村牧区集体产权制度改革阶段性任务。一年来，我区重点围绕集体资产清产核资、集体经济组织成员身份确认、股权设置和管理、成立集体经济组织等关键环节，规范改革程序、广泛宣传培训、开展“回头看”、加强督查指导和工作调度，扎实推进改革各环节工作，基本完成产权制度改革阶段性任务。二是稳慎推动宅基地管理和改革工作。开展宅基地基本情况摸底调查；加强对宅基地制度改革试点地区的督促指导；推进自治区闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点工作。三是稳步推进二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作。加强对国家试点五原县的工作指导，定期调度工作进度，及时进行年度工作总结。四是加强土地确权和土地承包管理工作。开展土地确权数据汇交更新；健全流转服务体系，为农牧民、经营主体流转土地提供指导服务；加大土地纠纷调解力度，积极开展法律政策宣传和土地流转纠纷调解工作，规范引导流转行为，保护流转双方的合法权益。五是加大新型农牧业经营主体培育力度。开展家庭农牧场认定工作，全区经农牧部门认定的家庭农牧场3.78万个，各级示范家庭农牧场7500多个。开展农牧民合作社量质提升，整县试点，促进合作社提质增效，全区注册等级的合作社7.8万个，各级示范社5500多个。六是推进农牧业生产社会化服务工作。全区开展社会化服务的组织1.44万个，服务小农牧户80万多户，托管服务面积8000多万亩次。七是全面完成2021年农村牧区经营管理情况统计报表汇总工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

对项目年度绩效目标完成情况进行自查，对自查过程中发现的问题采取措施及时纠正。

（二）项目资金投入情况（包括上年资金结转、本年预算安排和年末资金结转情况，并对资金结转原因进行分析说明）。

2021年项目全年预算数为122.10万元，其中财政资金72.00万元，单位资金50.10万元。根据我中心职能职责以及年度工作计划，我单位在年初项目资金预算细化如下：差旅费32.00万元；培训费24.00万元；办公费2.00万元；会议费5.00万元；手续费0.10万元；劳务费5.00万元；印刷费54.00万元。

（三）项目资金产出情况。

2021年全年项目支出数为65.26万元，其中，印刷费34.00万元、差旅费25.63万元、办公费2.00万元，会议费3.36万元，培训费0.20万元，手续费0.07万元，项目总支出进度为53.45%。

（四）项目资金管理情况。

我中心严格按照自治区有关项目资金管理的规定办法使用资金，并建立了财务内控管理制度。对项目资金涉及大额资金使用的，依照“三重一大”制度执行，并召开中心领导班子会议，形成会议纪要，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

1.2021年全区开展农牧业生产社会化服务的组织数量为1.44万个。

2. 2021年全区认定家庭农牧场达到3.78万家，家庭农牧场发展进一步规范。

3. 2021年全区注册登记的农牧民专业合作7.8万家。

4.全区嘎查村农村牧区产权制度改革完成比例达98.90%。

5.2021年按时完成全区农村牧区经营管理情况统计工作任务。

6.2021年召开有关业务工作培训会议，人均培训成本不超400元/天。

（二）效益指标完成情况。

1.在项目持续带动下，我区农牧业社会化服务迅速发展，全区农业生产托管服务小农户数量80万户。

2.全区家庭农牧场、农牧民专业合作社发展逐步规范，服务带动能力进一步增强，带动作用明显。

（三）满意度指标完成情况

基层工作人员及农牧民群众对我们工作较为认可满意。

（四）自评得分情况。

根据《绩效目标自评表》对项目绩效进行了打分，自评得分为95.09分。

四、其他需要说明的问题

（一）关于合作社数量未达到年初目标值的问题。

2020年我区在市场监管部门注册登记的农牧民合作社已达8.14万个，按照农业农村部的要求，我区持续开展了合作社“空壳社”清理及常态化治理工作，到2021年底，全区共清理“空壳社”1.53万家，所以2021年底合作社数量未能达到年初项目目标值8万家。

下一步我们在抓好合作社规范发展的基础上，开展合作社量质提升行动，促进合作社量质齐升。

（二）关于项目资金执行率低的问题。

2021年因事业单位机构改革及受疫情影响，我单位差旅费、培训费等支出与年初预算相比较低，导致项目资金总体执行率较低。

下一步我们将按照相关要求，严格预算执行，科学编制预算，加快资金支出进度；加强财政资金使用监督，促进项目资金规范管理，提高资金使用效益。